## Guide
Một số nguyên tắc cần tuân thủ để viết các câu Q&A hiệu quả
1. Hiểu rõ từng mục trong template viết Q&A để đảm bảo việc giao tiếp giữa mình và khách hàng là tốt nhất.
Ví dụ:
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Thông thường có các trạng thái sau: - Open: Đang hỏi (người tạo Q&A điền) - Closed: Đã trả lời (KH điền) - ReOpen: Hỏi lại (lần 2, lần 3…) --> người tạo Q&A khi cần hỏi lại thì điền trạng thái này vào
2. Trong phần mô tả nội dung Q&A, cần trích dẫn đầy đủ thông tin về tài liệu hoặc nguồn thông tin
Ví dụ 1:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu không mô tả nút reset. Như vậy có cần nút này không?
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không có nút Reset. Theo tôi hiểu thì cần phải có thêm nút Reset có đúng không? |  | Phải trích dẫn rõ ràng thông tin về tài liệu để khách hàng nhanh chóng tìm thấy chức năng mình đang muốn hỏi nằm ở đâu. Nếu khách hàng cảm thấy mất thời gian trả lời Q&A của mình thì họ sẽ rất lười trả lời, dẫn đến chậm tiến độ công việc
Ví dụ 2: Nếu không thể mô tả rõ nguồn tài liệu thì cũng phải mô tả rõ là đang nói đến vấn đề gì, tránh việc nhảy thẳng vào nói lung tung
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Update user information | Nếu người dùng nhập user id đã tồn tại trong DB thì có cần báo lỗi không?
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Update user information | Liên quan đến việc cập nhật trường user id. Trong trường hợp user id đã tồn tài trong DB thì có cần thông báo để người dùng biết hay không?
3. Không bao giờ được hỏi các câu như: Làm như thế nào, Là cái gì, Thực hiện khi nào…
Thay vào đó là phải hỏi: Theo tôi hiểu cái AAA là …. có đúng không?,
Theo tôi hiểu nên làm như thế này …. có được không?,
Theo tôi hiểu là nên tiến hành việc XXX vào thời gian … có được không?
Tức là thay vì hỏi WHAT, HOW, WHEN thì hỏi WHICH, mình tự đưa ra những phương án của mình để khách hàng lựa chọn
Làm như vậy sẽ cho khách hàng thấy được mình đã có đầu tư vào vấn đề đang hỏi, không phải lười suy nghĩ, gặp cái gì cũng hỏi khách hàng
Ví dụ 1:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không có nút Reset. Vậy có nút này hay không?
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không có nút Reset. Theo tôi hiểu thì nút này là cấn thiết. Tôi hiểu như vậy có đúng không? |  | Tất cả câu hỏi nên kết thúc bằng các cụm từ "Theo tôi hiểu như vậy có đúng không?", "Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không?"
Ví dụ 2:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì hiển thị thông báo lỗi như thế nào. Mong các bạn cho ý kiến.
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì hiển thị thông báo lỗi như thế nào. Tôi đề xuất 2 phương án sau: PA1: Thông báo message có nội dung là "Invalid username or password" bằng màu đỏ, ở phía dưới button Login. PA2: Hiển thị một message box có nội dung là "Invalid username or password". Mong các bạn confirm chọn phương án nào.
4. Nên đặt câu hỏi có những phương án trả lời sẵn càng rõ ràng càng tốt, để tránh phải hỏi thêm nhiều lần nữa mới có đủ thông tin
Ví dụ 1:
Không nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì có cần thông báo lỗi hay không. Theo tôi hiểu thì cần thông báo lỗi có đúng không? |  | Nếu viết như thế này thì lỡ khách hàng đồng ý với phương án là cần thông báo lỗi, mình lại phải tốn thêm 1 câu Q&A để hỏi khách hàng là nội dung thông báo lỗi là gì.
Nên viết là
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì có cần thông báo lỗi hay không. Theo tôi hiểu thì cần thông báo lỗi, nội dung thông báo lỗi sẽ là "Invalid username or password". Thông báo này sẽ được hiển thị bằng màu đỏ, ở phía dưới nút Login. Tôi hiểu như vậy có đúng không? |  | Viết như thế này thì chỉ cần 1 câu hỏi là hỏi luôn cả nội dung message lỗi, màu sắc hiển thị và vị trí hiển thị. Đỡ mất công hỏi thêm 1 lần nữa. Mà khách hàng cũng sẽ happy với cách hỏi này hơn.
5. Nếu làm cho khách hàng Nhật Bản đừng bao giờ quên kết thúc câu Q&A bằng câu: "Mong các bạn giúp đỡ" hoặc "Mong các bạn confirm"
Ví dụ:
Nên viết
|  | Module / Screen | Description
|  | Login | Trong tài liệu SRS version 1.5, ở trang 134 có mô tả màn hình Login nhưng không mô tả trường hợp nhập sai username hoặc password thì có cần thông báo lỗi hay không. Theo tôi hiểu thì cần thông báo lỗi có đúng không? Mong các bạn confirm.
6. Nếu gặp các câu Q&A khó mô tả nội dung câu hỏi thì có thể chọn 1 trong 2 phương án sau:
Phương án 1: Mô tả cụ thể từng bước bằng lời (giống như mô tả từng thao tác trên màn hình)
Ví dụ:
|  | Module / Screen | Description
|  | Update account information | Đố với màn hình Update account information, khi thực hiện các thao tác: B1. Chọn itemXXX B2. Chọn itemYYY B3. Kích nút ZZZZ Thì chương trình sẽ tự động chuyển sang màn hình AAAAA và hiển thị thông báo BBBBB ở phía trên của màn hình. Tôi hiểu như vậy có đúng không?
Phương án 2: Nếu dùng phương án 1 vẫn thấy chưa đảm bảo hiệu quả giao tiếp thì có thể vừa mô tả bằng lời,
vừa chụp thêm hình ảnh, vẽ thêm các ghi chú vào hình. Lưu ý: Nên tạo 1 sheet khác trong file Q&A để link đến.
7. Sau khi viết Q&A xong, nên đưa cho người khác đọc thử có hiểu không trước khi gửi cho khách hàng
8. Để Q&A được dễ hiểu nhất, hãy tưởng tượng bạn đang viết cho một "người không biết gì" đọc để hiểu là hiệu quả nhất

## Hướng dẫn
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Thông thường có các trạng thái sau: - Open: Đang hỏi (người tạo Q&A điền) - Closed: Đã trả lời (KH điền) - ReOpen: Hỏi lại (lần 2, lần 3…) --> người tạo Q&A khi cần hỏi lại thì điền trạng thái này vào

## Q&A
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Giao diện người dùng | Theo tôi nên tùy chỉnh giao diện Bootstrap để phù hợp với màu sắc và logo của tổ chức. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | vutt | 2024-08-16 | Đề xuất của bạn rất tốt, chúng tôi muốn giao diện Bootstrap được tùy chỉnh để phù hợp với màu sắc chủ đạo là #a50064 và #ffffff, cùng với logo của tổ chức theo file logo dưới đây : <link_to_logo> | 2024-08-16 | Closed
2 | Phân trang trong quản lý người dùng | Ngoài việc phân trang cho danh sách người dùng khi số lượng lớn hơn 20, theo tôi hiểu nên thêm bộ lọc trạng thái hoạt động và ngày đăng nhập gần nhất để quản lý người dùng hiệu quả hơn. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | vutt | 2024-08-16 | Rất hợp lý, chúng tôi muốn thêm các bộ lọc này để dễ dàng quản lý và theo dõi hoạt động của người dùng | 2024-08-17 | Closed
3 | Đăng nhập với tài khoản mạng xã hội | Theo tôi hiểu, hệ thống nên cho phép người dùng liên kết tài khoản hiện có với tài khoản Facebook hoặc Google. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | vutt | 2024-08-17 | Đúng, chúng tôi muốn người dùng có thể liên kết tài khoản hiện có với tài khoản Facebook hoặc Google để thuận tiện trong việc đăng nhập. | 2024-08-18 | Closed
4 | Biểu đồ thống kê quyên góp | Theo tôi hiểu nên sử dụng biểu đồ cột để hiển thị số tiền quyên góp theo từng tháng và biểu đồ tròn để hiển thị tỷ lệ phần trăm của các phương thức thanh toán. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | manhnt | 2024-08-16 | Đúng, chúng tôi muốn sử dụng các loại biểu đồ này để dễ dàng theo dõi và phân tích tình hình quyên góp. | 2024-08-17 | Closed
5 | Mã hóa mật khẩu | Theo tôi hiểu nên sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | manhnt | 2024-08-17 | Chúng tôi đồng ý với việc sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng vì nó đảm bảo tính bảo mật cao. Hoặc bạn có thể sử dụng các phương pháp mã hóa khác đủ tiêu chuẩn. | 2024-08-18 | Closed
6 | Đăng ký người dùng mới | Theo tôi hiểu, khi người dùng mới đăng ký, hệ thống nên gửi email xác nhận để kích hoạt tài khoản. Tôi đề xuất như vậy có đúng không? | manhnt | 2024-08-18 | Đúng, chúng tôi muốn hệ thống gửi email xác nhận để người dùng kích hoạt tài khoản mới đăng ký. | 2024-08-18 | Closed
7 | Quản lý đợt quyên góp | Theo tôi hiểu, hệ thống nên cho phép admin cập nhật tình trạng đợt quyên góp từ "Đang quyên góp" sang "Kết thúc quyên góp" khi đạt mục tiêu. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | huylg | 2024-08-16 | Không, vì khi kết thúc quyên góp, các nhà quyên góp vẫn có thể tiếp tục quyên góp | 2024-08-18 | Closed
8 | Tính năng đăng nhập với tài khoản Google/Facebook | Trong tài liệu yêu cầu có đề cập đến việc đăng nhập bằng tài khoản Google và Facebook. Khi người dùng đăng nhập qua các tài khoản này, chúng tôi có cần thu thập thêm thông tin gì ngoài tên và email của họ không? | huylg | 2024-08-16 | Chúng tôi chỉ cần thu thập tên và email của người dùng khi họ đăng nhập qua Google hoặc Facebook. | 2024-08-18 | Closed
9 | Phân quyền người dùng | Trong phần yêu cầu, có đề cập đến nhóm người dùng khác ngoài 3 nhóm chính (NO_USER, USER, ADMIN). Vậy có nhóm người dùng nào khác mà chúng tôi cần phải thiết kế thêm không, và nếu có, chức năng của nhóm này sẽ như thế nào? | huylg | 2024-08-17 | Hiện tại, chúng tôi chỉ yêu cầu 3 nhóm người dùng chính là NO_USER, USER, và ADMIN. Không cần thiết kế thêm nhóm người dùng khác. | 2024-08-18 | Closed
10 | Tính năng quản lý đợt quyên góp | Trong trường hợp một đợt quyên góp đã kết thúc, nếu quản trị viên gia hạn thời gian, có cần thông báo gì đến những người đã tham gia quyên góp trước đó không, và nếu có, thông báo này sẽ được thực hiện qua email hay trên giao diện người dùng? | huylg | 2024-08-17 | Chúng tôi muốn gửi thông báo qua email đến tất cả những người đã tham gia quyên góp trước đó nếu đợt quyên góp được gia hạn | 2024-08-17 | Closed
11 | Tích hợp các cổng thanh toán | Khi tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến như PayPal, VNPay, và ví Momo, hệ thống có cần kiểm tra hoặc xác nhận giao dịch sau khi hoàn thành không? Nếu có, xin vui lòng cung cấp thêm chi tiết về quy trình xác nhận. | datdq | 2024-08-18 | Hệ thống cần kiểm tra trạng thái giao dịch từ phía nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và xác nhận lại giao dịch thành công trước khi cập nhật số tiền quyên góp vào hệ thống. | 2024-08-18 | Closed
12 | Quản lý người dùng | Khi người dùng cố gắng đăng nhập không thành công nhiều lần, hệ thống nên xử lý như thế nào? | datdq | 2024-08-17 | Hệ thống có thể khóa tài khoản sau một số lần đăng nhập không thành công liên tiếp và gửi thông báo qua email cho người dùng về việc tài khoản bị khóa tạm thời. | 2024-08-18 | Closed
13 | Quản lý người dùng | Hệ thống sẽ yêu cầu những thông tin gì khi người dùng muốn thay đổi mật khẩu, và làm thế nào để đảm bảo an toàn trong quá trình này? | datdq | 2024-08-18 | Người dùng cần cung cấp mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, và xác nhận mật khẩu mới. Hệ thống nên kiếm tra độ mạnh của mật khẩu mới và yêu cầu xác thực qua email SMS nếu cần. | 2024-08-18 | Closed